**Календарный план реализации инновационного проекта**

**«Внедрение методики формирования социально-коммуникативных навыков у обучающихся с расстройствами аутистического спектра на основе использования сенсорной интеграции»**

**в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Примечание |
|  | Согласование плана инновационной деятельности с годовым планом работы учреждения образования | июль-август2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Заседание педагогического совета «Итоги деятельности педагогического коллектива в 2023/2024 учебном году. Перспективы и направления развития ЦКРОиР в 2024/2025 учебном году» | август 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Издание приказа об организации инновационной деятельности в учреждении образования  | сентябрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Согласование мероприятий по укреплению материально-технической базы групповых помещений ЦКРОиР для обеспечения реализации инновационного проекта | сентябрь-октябрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Проведение установочного родительского собрания с законными представителями обучающихся дошкольных групп, включенных в инновационный проект. Заполнение согласия на участие в инновационной деятельности. | сентябрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Изучение материалов по теме инновационной деятельности (материалы периодической печати, СМИ, литературные источники, рекомендованные научным консультантом и др.).  | сентябрь-декабрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Размещение стартовых материалов по реализации инновационного проекта на тематической вкладке сайта ЦКРОиР | сентябрь-октябрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Методический практикум по ведению дневников участников проекта | сентябрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся с РАС. Анализ результатов. Составление индивидуальных карт формирования социально-коммуникативных навыков на основе сенсорной интеграции у ребенка с РАС. | сентябрь 2024 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Ознакомление законных представителей обучающихся с результатами диагностики. Выработка командных решений по использованию метода сенсорной интеграции в процессе коррекционно-педагогической работы по формированию социально-коммуникативных навыков у детей с РАС в ЦКРОиР и дома. | сентябрь-октябрь 2024 | Дьякова О.В.Бабарыкова Н.А.Пищенко Г.Н. (учителя–дефектологи)Королькова Н.А.(педагог-психолог) |  |
|  | Использование комплекса упражнений по формированию социально-коммуникативных навыков у обучающихся с РАС в процессе занятий педагога-психолога (в сенсорной комнате, «Доме Совы, «Мягкой комнате») и учителями-дефектологами в рамках реализации учебного плана на занятиях. | сентябрь 2024-май 2025 | Дьякова О.В.Бабарыкова Н.А.Пищенко Г.Н. (учителя–дефектологи)Королькова Н.А.(педагог-психолог) |  |
|  | Создание и развитие виртуального методического кабинета для педагогов, работающих над реализацией инновационного проекта. | сентябрь 2024-декабрь 2024 | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Проведение внутреннего контроля оценки эффективности реализации инновационного проекта | октябрь 2024, январь, апрель 2025 | Мозоловская Е.Г., директорЛазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Организация взаимодействия с консультантом проекта | постоянно | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Проведение тематического методического объединения для педагогов дошкольных групп на тему «Формирования социально-коммуникативных навыков у обучающихся с расстройствами аутистического спектра на основе использования сенсорной интеграции» | октябрь-ноябрь 2024 | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Рассмотрение вопроса «Промежуточные результаты инновационной деятельности» на совещании при директоре | февраль 2025 | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Подготовка и написание справки «О промежуточных результатах реализации инновационного проекта» | март 2025 | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Изучение динамики развития обучающихся с РАС. Уточнение индивидуальной последовательности формирования социально-коммуникативных навыков у детей с РАС. | декабрь 2024 | Дьякова О.В.Бабарыкова Н.А.Пищенко Г.Н. (учителя–дефектологи)Королькова Н.А.(педагог-психолог) |  |
|  | Информирование законных представителей детей о результатах инновационной деятельности. | май 2025 | Дьякова О.В.Бабарыкова Н.А.Пищенко Г.Н. (учителя–дефектологи)Королькова Н.А.(педагог-психолог) |  |
|  | Подготовка плана реализации инновационного проекта на 2025/2026 учебный год. | август 2025 | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельности |  |
|  | Корректировка программы реализации проекта (при необходимости). | август 2025 | Лазуркина Д.М., заместитель директора по основной деятельностиДьякова О.В.Бабарыкова Н.А.Пищенко Г.Н. (учителя–дефектологи)Королькова Н.А.(педагог-психолог) |  |

Заместитель директора по основной деятельности Д.М.Лазуркина