Общие данные

Учреждение образования: Государственное учреждение образования «Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Тема инновационного проекта: «Внедрение системы оценки качества специального образования в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Сроки реализации инновационного проекта: 2021-2024 годы

Консультант инновационного проекта: Лемех Елена Анатольевна, доцент кафедры специальной педагогики Института инклюзивного образования БГПУ им. М. Танка, кандидат психологических наук, доцент

Состав участников:

руководитель инновационного проекта: Мозоловская Елена Генриховна, директор государственного учреждения образования «Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

координатор инновационного проекта в учреждении образования:Лазуркина Дина Михайловна, заместитель директора по основной деятельности;

психолого-педагогическое сопровождение инновационного проекта: Королькова Наталья Александровна, педагог-психолог;

участники инновационного проекта (педагоги) по состоянию на 02.05.2024:

Учителя-дефектологи: Ермаченко Жанна Игоревна, Пищенко Галина Николаевна, Бабарыкова Наталья Александровна, Дьякова Ольга Владимировна, Половцева Христина Александровна, Легерова Тамара Витальевна

Воспитатели: Ситникова Татьяна Николаевна, Михайлова Екатерина Геннадьевна, Цветкова Елена Валентиновна, Герасимова Раиса Тихоновна, Гусева Ольга Петровна, Кузьмич Галина Андреевна(приложение 1)

В проекте задействованы 37 обучающихся дошкольных группгосударственного учреждения образования «Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее – МОЦКРОиР)и их родители (законные представители).

Введение

В МОЦКРОиР функционируют 6 дошкольных групп, в которых обучаются дети с тяжелыми множественными нарушениями в физическом и (или) психическом  развитии (далее – ТМН).

Более 30 детей имеют нарушения аутистического спектра. Обучение таких детей является сложным и специфическим процессом, т.к. они имеют нарушения интеллекта, моторики, поведения, деятельности и всей личности в целом. Это обусловливает их особые образовательные потребности, следовательно, специфичное понимание качества образовательного процесса, качества создаваемых условий и качества полученных результатов.

Происходящие в настоящее время в системе специального образования  изменения обусловливают повышение требований к профессионализму педагогов, работающих с детьми данной категории, оценки качества специального образования (в том числе на уровне дошкольного образования), уровня освоения детьми с ТМН содержания образовательных программ и сформированности основных социальных навыков, определения путей компенсации имеющегося нарушения, потенциальных возможностей и перспектив для интеграции ребенка в общество.

Проблема системы оценки качества образования в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитацииявляется актуальной для всех ЦКРОиР.

В связи с этим в рамках реализации проекта была создана  внутренняя система оценки качества образования, которая позволит получить комплексную характеристику системы дошкольного образования в ЦКРОиР, отражающую степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов государственным образовательным стандартам, социальным и личным ожиданиям.

#### Инновационный проект предполагал внедрение в образовательный процесс ЦКРОиР методического критериально-диагностического инструментария проведения экспертизы процесса, условий и результатов деятельности в дошкольных группахМОЦКРОиР; обеспечение фиксации динамики сформированности жизненных компетенций воспитанников с ТМН.

Реализация проекта осуществлялось в несколько этапов.

Цель инновационного проекта: внедрение в образовательный процесс центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации системы работы по оценке качества дошкольного образования воспитанников с ТМН.

Задачи инновационного проекта:

-организовать деятельность коллектива ЦКРОиР по внедрению системы оценки качества образования воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями (ТМН), включающей самооценку учреждения образования администрацией центра (оценка организационного, кадрового, материально-технического, учебно-методического, информационного, финансового обеспечения), самооценку педагогами результатов деятельности, оценку родителями результатов обучения их детей;

-сформировать базу локальных документов по оценке качества дошкольного образования, учитывающих все направления внутренней экспертизы и мониторинга качества образования, позволяющих на уровне учреждения образования упорядочить систему оценки качества дошкольного образования воспитанников с ТМН и эффективно организовать коррекционно-педагогический процесс;

-создавать методическое обеспечение системы оценки качества дошкольного образования в центре путем накопления методического инструментария проведения экспертизы процесса, условий и результатов деятельности в дошкольных группах ЦКРОиР, экспертизы практической деятельности педагогических и руководящих работников ЦКРОиР;

-совершенствовать информационно-аналитическую составляющую системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР через информационное обеспечение субъектов образовательного процесса, обновление образовательной статистики, сбор достоверной информации об элементах качества дошкольного образования в условиях ЦКРОиР по определенной заданной системе показателей, анализ их эффективности;

-повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через консультирование, практико-ориентированные методы, направленные на обучение фиксации динамики уровня функционирования воспитанников с ТМН путем проведения мониторинговых наблюдений;

-вовлекать родителей (законных представителей) воспитанников с ТМН в образовательный процесс и его оценку через активные формы взаимодействия.

Система управления реализацией инновационного проекта в МОЦКРОиР

1. Система управления реализацией инновационного проекта в учреждении образования

Управленческая команда была представлена директором МОЦКРОиРМозоловской Е.Г. (руководитель проекта), заместителем директора по основной деятельности  Лазуркиной Д.М.,  (координация и организационно - методическое сопровождение инновационной деятельности с методистами и педагогами), учителями-дефектологами,воспитателями, педагогом-психологом (психолого-педагогическое сопровождение участников инновационного проекта, осуществление педагогического исследования в рамках реализации проекта, проведение диагностики).

Основными функциями данной команды являлись организация, координирование действий участников проекта, планирование, мотивирование, определение подходов, принципов управленческой деятельности, контроль и анализ деятельности.

Система управления представляла собой слаженный механизм. Так, эффективность планирования подтверждалась качеством проводимых методических мероприятий, высокой рефлексивной оценкой педагогов.

Управление процессом реализации инновационного проекта в МОЦКРОиР строилось на принципах аксиологичности, системности, этапности, комплексности, рефлексивности.

Включение педагогов в инновационную деятельность осуществлялось через анализ педагогической деятельности, систему диагностических исследований, учет достижений, желаний и интересов самих педагогов.

На протяжении трех лет состав команды изменялся несколько раз.

В рамках инновационного проекта были определены и согласованы с научным консультантом темы исследований педагогов (приложение 2).В соответствии с выбранными темами педагогических  исследований совместно с управленческой командой проекта определены критерии оценки деятельности педагогов, согласовывались их индивидуальные планы работы на каждый учебный год.Темы, цели, критерии и результаты работы педагоги фиксировали в дневниках, контроль за ведением которых систематически осуществлялся членами управленческой команды.

Инновационная деятельность осуществлялась педагогами на рефлексивной основе. Педагоги-участники инновационной деятельности на протяжении всего периодапроводили анализ мероприятий, которые проходили в рамках инновационной деятельности, обменивались опытом, искали пути решения возникающих проблем и противоречий. Данные мероприятия позволили своевременно выявлять проблемы и находить рациональные решения по возникающим вопросам.

Эффективность условий реализации инновационного проекта

Методическая работа по реализации инновационного проекта направлена на получение профессионально-педагогических знаний, ориентированных на овладение педагогами новыми инновационными способами профессиональной деятельности.

В рамках методической работы организовывались консультации, научно-практические семинары, педагогические чтения, презентации, творческие отчеты, тренинги, педагогические мастерские, обеспечивалась работа консультационного пункта и творческой группы педагогов-инноваторов.

Формы организации методической работы в условиях инновационной деятельности были динамичны. Выбор конкретных форм обусловлен, в первую очередь, проблемой, на решение которой направлена методическая работа, квалификацией участников мероприятия, количественным составом, психологическим микроклиматом коллектива.

При организации методических мероприятий учитывались запросы педагогического коллектива. Планирование методической работы включало в себя мероприятия не только обучающего характера, но и контроля эффективности проводимой работы по реализации инновационного проекта, а также мероприятия, обеспечивающие сетевое взаимодействие учреждений образования с целью обмена инновационными идеями и распространения инновационного педагогического опыта.

Педагоги учреждения образования постоянно находились в поиске эффективных путей развития личностного роста, повышения своего профессионально мастерства.

Для реализации инновационного проекта были созданы необходимые и достаточные условия.

# Кадровое и материально-техническое обеспечение проекта:

консультант;

руководитель учреждения образования, заместитель руководителя учреждения образования;

обучающиеся с ТМН;

учителя-дефектологи (6 человек);

воспитатели (6 человек);

педагог-психолог (1 человек).

Для осуществления инновационного проекта на базе учреждения образования создана следующая база:

имеются учебные кабинеты;

кабинет сенсорной интеграции или наличие отдельных элементов сенсорной интеграции в учебном кабинете;

кабинеты учителя-дефектолога;

кабинет педагога-психолога;

методический кабинет;

множительная и копировальная техника (компьютеры, принтеры, перфобиндер, ламинатор, интерактивная доска и др.);

сайт учреждения образования mockroir.by

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствует налаженное научно-методическое и информационно-методическое сопровождение проекта, тесное взаимодействие с другими участниками проекта и социальное партнерство.

Научно-методическое сопровождение реализации инновационного проекта обеспечивала научный консультант Лемех Е.А. Также информационно-методическое сопровождении инновационной деятельности осуществляли следующие учреждения:государственное учреждение образования «Академия образования», учреждение образования «Могилевский государственный областной институт развития образования».

Выполнение программы и плана реализации инновационного проекта

Работа за 2021-2024 года по реализации инновационного проекта «Внедрение системы оценки качества дошкольного образования в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» осуществлялась в соответствии с календарным планом на каждый учебный год.

В ходе реализации инновационного проекта осуществлялось тесное взаимодействие с семьями воспитанников дошкольных групп. В ходе сотрудничества с законными представителями обучающихся перед началом внедрения инновационного проекта, было получено согласие родителей на проведение диагностик с обучающимися Центра. Родители получали всю информацию о результатах диагностики обучающихся (в индивидуальном порядке), проводилось консультирование по оказанию помощи их собственным детям, вовлечение в реализацию проекта (в каждой группе и в каждом классе пошло по одной групповой консультации).

Педагогом-психологом осуществлялось наблюдение за деятельностью педагогов и обучающихся, проводилась диагностика на определение готовности педагогов к инновационной деятельности (сентябрь 2021г. - 65% педагогов показали высокий уровень, 35% средний уровень).

В сентябре 2024 года проведена повторная диагностика на определение уровня заинтересованности педагогов в инновационной деятельности (80% педагогов показали высокий уровень заинтересованности, 20% - средний результат).

Анкетирование законных представителей, обучающихся в начале 2021/2022 учебного года показало, что заинтересованность родителей в инновационной деятельности на начало года составила- 45,8%.

Проведённое повторное анкетирование родителей о заинтересованности последних в инновационной деятельности в сентябре 2024г. составил - 80% родителей.

На протяжении всего периода реализации инновационного проекта ежегодно проводились родительские собрания по теме проекта.

Анализ результатов показал: общественная активность выше у тех родителей, которые имеют более высокий уровень образованности.

В процессе реализации проекта основное внимание уделяется развитию профессиональной компетентности педагогов в области внедрения модели организации деятельности учреждения образования в рамках инновационного проекта.

На протяжении всего отчетного периода отслеживалось качество коррекционно-образовательного процесса в условиях дошкольных групп ЦКРОиР посредством анализа учебных программ для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рекомендуемых Министерством образования Республики Беларусь, а также индивидуальных учебных программ; коррекционно-развивающей работы; взаимодействия педагогов и детей; коррекционно-образовательных событий в ЦКРОиР; специалистами заполнялись мониторинговые карты, которые позволяли отследить оценку качества условий освоения учебных программ воспитанниками с тяжелыми множественными нарушениями.

В соответствии с планом работы консультативного пункта, педагогами, входящими в инновационную группу, изучались материалы периодической печати, материалы сети Интернет, тематическая литература, оформлен список литературных и интернет-источников по инновационной деятельности.

Планирование работы методических объединений, семинаров-практикумов на протяжении всего периода были построены с учетом результатов изучения запросов и потребностей педагогов, а также из задач, обозначенных на каждый учебный год. Проведена разработка плана работы творческой группы педагогов - участников инновационной деятельности.

В рамках методической работы были организованы консультации, семинары, педагогические чтения, презентации, творческие отчеты, тренинги, педагогические мастерские, обеспечивалась работа консультационного пункта и творческой группы педагогов-инноваторов.

Результаты инновационной деятельности

Результаты реализации инновационного проекта за 2021-2024 года определялись согласно разработанным критериям и показателям эффективности инновационной деятельности.

Основными критериями эффективности инновационной деятельности были определены совершенствование нормативного правового,научно-методического обеспечения,упорядочение организационно-технологической, информационно-аналитической,консультативно-обучающей подсистем оценки качества специального образования в МОЦКРОиР. Таким образом, результаты реализации данного проекта за период август 2021 - май 2024 года подтверждают, что управленческая команда учреждения образования организовала содержательную работу по реализации цели и задач инновационного проекта.

Информация о  результатах реализации инновационного проекта  в МОЦКРОиР» в 2021/2022 учебном году

В рамках подготовительного и организационно-диагностического этапов реализации проекта в ГУО «Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» был издан приказ об организации инновационной деятельности.

В рамках взаимодействия с законными представителями обучающихся на родительском собрании в сентябре 2021 был обсужден вопрос «Цели и задачи инновационного проекта в учреждении образования».

В период с 01.09.2021 осуществлялось изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы по теме проекта, создан список литературных и интернет-источников по теме инновационной деятельности.

Также было обеспечено изучение нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность.

В ноябре 2021 г. с участниками инновационного проекта учреждения была проведена методическая учеба «Система оценки качества образования воспитанников с ТМН: SWOT- анализ».

В рамках разработки плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект, выявлена потребность в повышении квалификации отдельных специалистов.

Всеми участниками инновационной деятельности были определены темы педагогических исследований, в рамках которых обеспечивается повышение профессиональной компетентности участников инновационного проекта. Умение изучать, анализировать, рефлексивно оценивать, системно представлять собственный опыт выступает основой для осуществления личностно-профессионального развития педагогов.

Продолжено создание и развитие виртуального методического кабинета для педагогов, работающих над реализацией инновационного проекта (собрана литература по теме проекта, подготовлено наполнение для страницы сайта учреждения, создан список литературных и интернет-источников по теме инновационной деятельности и др.)

В 5 дошкольных группах была проведена психолого-педагогическая диагностика воспитанников, заполнены индивидуальные карты развития, проведен анализ результатов.

14.10.2021 состоялось  совещание директоров районных (городских)  центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации(далее – ЦКРОиР) Могилевской области, организованное ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР» на тему «Условия формирования компетентности руководителей учреждений образования  в инновационной деятельности».

Целью данного мероприятия было обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности руководителей ЦКРОиР по вопросам организации инновационной деятельности, создание условий для личностного и профессионального роста педагогических работников.

В рамках данного мероприятия было организовано выступление доцента кафедры специальной педагогики института инклюзивного образования БГПУ им. М. Танка, кандидата психологических наук Лемех Елены Анатольевны.  В рамках выступления были рассмотрены  стратегии формирования компетентности руководителей учреждений образования в инновационной деятельности, управление инновационными процессами в учреждении образования.

09.12.21 состоялось заседание областной творческой группы по разработке региональной модели взаимодействия  с детьми с расстройством аутистического спектра и их семьями.

13.12.21 совместно с областным кабинетом раннего вмешательства проведен семинар «Работа межведомственной команды специалистов с семьей по вопросам оказания комплексной помощи детям раннего возраста с расстройстом аутистического спектра».

17.12.2021 проведен мастер-класс для заместителей директоров ЦКРОиР Могилевской области «Развитие стратегии мышления руководителя посредством использования Форсайт-технологии»

Целью данных мероприятий также являлось обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности руководителей и специалистов ЦКРОиР по вопросам организации инновационной деятельности, создание условий для личностного и профессионального роста педагогических работников, внедрение в образовательный процесс ЦКРОиР системы работы по оценке качества дошкольного образования воспитанников с ТМН.

В рамках взаимодействия с законными представителями обучающихся на родительских собраниях в январе, марте 2022 г. обсуждены вопросы реализации инновационного проекта в учреждении образования, проведена оценка удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством результатов освоения учебных программ.

18 февраля 2022 г. участники инновационного проекта посетили онлайн-встречу по вопросам заполнения оценочных листов (заполнение инструментария, определение состояния трех видов компетенций: функциональной, поддерживающе-коммуникативной, ситуационно-поведенческой и др.).

В марте 2022 г. заместителем директора по основной деятельности Лазуркиной Д.М. проведена оценка качества условий  освоения учебных программ воспитанниками с ТМН (качество финансирования учреждения образования, материально-технического обеспечения, кадровых условий, психолого-педагогического сопровождения воспитанников и др.).

Педагогами учреждения образования проведен анализ мониторинговых карт, определены уровень функционирования  и динамика сформированности жизненных компетенций  воспитанников.

Обеспечивается сопровождение процесса самообразования педагогов – участников инновационного проекта.

В январе 2022 г. в  соответствии с приказом главного управления по образованию Могилевского облисполкома от 10.12.2021 №410 создана областная рабочая группа, целью которой является разработка региональной модели оказания помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям. В январе 2022 года состоялось заседание областной рабочей группы.

Также 18.01.2022 совместно с кафедрой педагоги и психологии детства МГУ им. А Кулешова проведен семинар «Оказание комплексной помощи обучающимся с РАС, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения и социальной защиты».

В рамках проведения в ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР» недели педагогического мастерства на тему «Реализация экологического воспитания в ЦКРОиР: дети, родители, педагоги» в учреждении состоялось три методических объединения для специалистов.

01.02.2022 состоялось методическое объединение для воспитателей ЦКРОиР на тему «Роль игры в экологическом воспитании ребенка с ТМН».

02.02.2022 состоялось методическое объединение для учителей-дефектологов образовательного процесса, ранней комплексной помощи и специалистов, оказывающих  коррекционно-педагогическую помощь  детям с ОПФР на тему «Стимуляция речевой и двигательной сфер у детей с ТМН в процессе экологического воспитания».

03.02.2022 состоялось методическое объединение для учителей специальных классов, учителей-дефектологов, осуществляющих обучение детей с ТМН на дому на тему «Введение элементов экологического воспитания в процесс формирования социально-адаптивных навыков обучающихся с ТМН».

Актуальность  выбора  тем  заседаний обусловлена необходимостью повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам экологической грамотности. Специалисты ЦКРОиР актуализировали свои знания по вопросам экологического воспитания в системе специального образования, а именно с процессом интеграции речевого и экологического образования детей с ТМН, с организационно-методическими основами воспитания детей с ТМН, технологиями стимуляции речевой и двигательной сфер у детей с ТМН в процессе экологического воспитания. С целью расширения профессионально-значимых знаний для участников методического объединения были подготовлены практико-ориентированные материалы «Формирование произносительной стороны речи у детей с ТМН на материале экологической направленности»,  «Акватерапия как метод коррекции нарушений» и другие.

Ключевым моментом мероприятий стали занятия по ознакомлению с современными методиками стимуляции речевой и двигательной сфер у детей с ТМН, с лексическим материалом на экологическую тематику. Педагоги ЦКРОиР познакомились с выставкой игровых практических пособий экологической направленности, используемыми в деятельности учителей-дефектологов ЦКРОиР для активизации речедвигательной деятельности.

Оценивая эффективность работы и обмениваясь мнениями, педагоги пришли к выводу о целесообразности внедрения в процесс реабилитации и социализации эффективных форм и техник стимулирования и развития речевой и двигательной активности детей с ТМН в рамках экологического воспитания.

С целью распространения идей инклюзии 01.04.2022 совместно с волонтерами ГУО «Гимназия №4 г. Могилева» на базе ОАО «Универмаг Центральный» была организована информационно-просветительская акция ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, организован музыкальный флешмоб «Зажги синим».

29.04.22 состоялось заседание родительского клуба «Социальные и коммуникативные компетенции у детей с особенностями. Условия эффективного формирования». В ходе обсуждения с педагогом-психологом учреждения  Корольковой Н.А. проблем социализации родители имели возможность получить ответы на интересующие вопросы и разобрать конкретные ситуации. Каждый смог понять уровень коммуникации своего ребенка и определиться со способами и играми, которые можно применять на этом уровне.

Было обеспечено размещение материалов по реализации инновационного проекта на интернет-сайте ЦКРОиРhttp://www.razam.mogilev.byи в информационной системе сопровождения инновационных проектов http://inov.academy.edu.by.

Информация  о результатах реализации инновационного 	проекта в МОЦКРОиР в 2022/2023 учебном году

В 2022/2023 учебном году в связи с открытием в ГУО «МОЦКРОиР»   новой  дошкольной группы увеличилось  количество участников инновационного проекта.

В сентябре 2022 г.  проведена оценка качества дошкольного образования результаты диагностики озвучены на установочном родительском собрании.

На заседании педагогического совета №4 от 29.08.2022 «Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива ГУО «МОЦКРОиР» по повышению качества образования в 2022/2023 учебном году» была рассмотрена справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта по внедрению системы оценки качества дошкольного образования в группах для детей с ТМН.

В годовой план работы ГУО «МОЦКРОиР»  были внесены мероприятия по внедрению инновационной деятельности, согласовано содержание работы центра с инновационными задачами, проведена подготовка к внедрению системы оценки качества дошкольного образования в 6  дошкольных группах учреждения.

Разработан и утвержден календарный план реализации программы по внедрению инновационного проекта на 2022/2023 учебный год.

Педагоги-участники проекта обеспечивают составление  планирующей документации  с учетом реализации инновационного проекта.

В октябре 2022 г.  прошли коллегиальные обсуждения (в формате консилиумов) достижений каждого ребенка по следующим параметрам:

- освоение учебных программ,

-применение альтернативных (дополнительных) средств коммуникации,

- формирование функциональных (житейских) компетенций,

- преодоление нежелательного поведения,

- учет сенсорных особенностей,

- включение родителей в процесс оказания помощи детям,

- определение ближайших и простых шагов развития каждого ребенка.

03.11.22 и 04.11.22 состоялись методические объединения специалистов МОЦКРОиР на темы: «Эффективные формы и методы приобщения обучающихся с ОПФР к ЗОЖ в учреждении специального образования» и «Внедрение и освоение новых технологий в специальном образовании как одно из условий социализации обучающихся с ТМН», целью которых являлось повышение профессиональной компетенции учителей классов/обучения на дому, учителей-дефектологов дошкольного образования, воспитателей по формированию навыков ЗОЖ у обучающихся, использование арт-технологий в обучении и социализации детей с ТМН и т.д. Все участники расширили свои знания о современных здоровьесберегающих технологиях, применяемых на коррекционных занятиях. В практической части были представлены разнообразные развивающие игры и пособия «Азбука здоровья», «Школа Мойдодыра», «Дерево здоровья», «Правильное питание» и т.д.

По результатам проведения предметной недели был составлен банк фотоматериалов, подготовлены отчеты.

18.11.2022 для специалистов МОЦКРОиР специалистами ОО «РАИК» был организован тренинг «Техники безопасного перемещения и сопровождения людей, передвигающихся в инвалидных колясках».

24.11.2022 благодаря финансовой поддержке частного социально-педагогического учреждения образования «SOS - Детская деревня Могилев» для родителей состоялся мастер-класс по изготовлению сенсорной книги для занятий с детьми дома.

30.11.2022 состоялось заседание родительского клуба «Моя семья» на тему «Детская агрессия. Как с ней справляться?». В процессе дискуссии родители поделились своими наблюдениями о феномене и причинах агрессии. Узкий круг участников и активное участие каждого позволили рассмотреть коррекцию агрессии с разных сторон и даже усложнить ситуацию в кейсе.

02.12.2022 состоялся праздник, посвященный Международному дню инвалида с  участием волонтеров - (вокальный ансамбль «Народная песня» ГУДО «Могилевский областной центр творчества»  и  ГУО «Гимназия №4 г. Могилева».

20-21.12.2022  в учреждении  состоялся двухдневный тренинг для специалистов центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Могилевской области «Оказание комплексной помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития: постуральный менеджмент, альтернативная и дополнительная коммуникация, игротерапия», организованный ОБО «Белорусский детский хоспис».

В декабре с 1 по 20 декабря 2022 г. специалистами МОЦКРОиР (в том числе участниками инновационного проекта) было организовано сопровождение представителей области в рамках  третьего (республиканского) этапа VIII республиканского конкурса «Современные технологии в специальном образовании». 20 декабря 2022 г. на базе ГУО «Академия последипломного образования» состоялось торжественное закрытие конкурса и награждение победителей. Главное управление по образованию Могилевской области стало победителем VIII республиканского конкурса  «Современные технологии в специальном образовании», получив диплом I степени.

21.12.2022 в г. Могилеве состоялось заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. В состав рабочей группы межведомственного совета вошли представители ряда заинтересованных государственных органов и общественных объединений инвалидов. В рамках мероприятия была организована выставка, представляющая систему специального образования Могилевской области, в том числе  работа МОЦКРОиР в рамках инновационной деятельности.

В январе 2023 г. участниками инновационной деятельности подготовлена и проанализирована сводная информация по реализации мероприятий по комплексной деинституционализации детей и молодежи на 2020-2023 годы в Могилевской области (05-06.01.23); о реализации мероприятий Совместного плана действий по решению проблем предупреждения инвалидности и обеспечения прав детей-инвалидов, молодых инвалидов и их родителей в Могилевской области.

Осуществлен анализ проекта постановления Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении Положения о центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».

С 16 по 20.01. 2023 организована и проведена методическая неделя «Формирование социально-значимых компетенций и ознакомление с правами детей с ОПФР».

23.01.2023 для членов ПМПК Могилевской области организовано методическое мероприятие «Совершенствование деятельности ПМПК в современных условиях» 23.01.2023 (в рамках проекта  МТП «Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка».);

31.01.2023 подготовлена и проанализирована  информации о результатах исполнения мероприятий Дорожной карты  совершенствования межведомственного взаимодействия при оказании помощи лицам с ОПФР, инвалидностью и их семьям, подготовке и повышении квалификации кадров на 2022-2025 годы.

17.02.2023 проведен межрегиональный  постоянно действующий семинар для специалистов «Проектирование образовательного процесса с использованием современных технологий в специальном образовании» (совместно со специалистами Гомельского ОЦКРОиР).

Также в феврале 2023 г. подготовлена и проанализирована информация о выполнении мероприятий Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022-2026 годы.

В марте 2023 г. подготовлена  информации о выполнении в Могилевской области Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы по итогам 2022 года; (2-6 марта); информация о выполнении протоколов заседания областного межведомственного совета по проблемам инвалидов (от 7 июня 2022 г.  № 2; от 16 сентября 2022 г. № 4; от 31 марта 2022 г.  № 1) (6 марта).

В апреле 2023 г. подготовлена  информации в адрес главного управления по образованию о результатах исполнения комплексного плана мероприятий о межведомственном взаимодействии по формированию и выполнению ИПРА, утвержденном заместителем председателя Могилевского облисполкома В.А.Малашко 28.02.2023. В рамках межведомственного взаимодействия работниками учреждений образования области обеспечивается информирование семей, воспитывающих детей-инвалидов, о предоставляемых государственных льготах, правах и гарантиях на групповых, индивидуальных консультациях и родительских собраниях, при посещениях семей (в рамках работы по обследованию условий проживания и воспитания обучающихся), а также посредством распространения информационных листовок и размещения информации на сайтах учреждений образования.

Участники инновационной деятельности приступили к разработке локального нормативного акта, в котором будет определен  механизм функционирования и реализации отдельных направлений оценки качества образования «Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР».

Было обеспечено размещение материалов по реализации инновационного проекта на интернет-сайте МОЦКРОиРhttp://www.razam.mogilev.byи в информационной системе сопровождения инновационных проектов http://inov.academy.edu.by.

Информация  о результатах реализации инновационного проекта МОЦКРОиР в  2023/2024 учебном году.

По состоянию на 01.05.2024 количество участников инновационного проекта ГУО «МОЦКРОиР» составляет 37 детей  дошкольного возраста из 6 дошкольных групп.

Педагоги продолжают вести дневник участника инновационной деятельности. Осуществляется административный контроль.

Педагоги-участники проекта обеспечивают составление  планирующей документации  с учетом реализации инновационного проекта.

На протяжении 2023/2024 учебного года был проведен ряд мероприятий в рамках реализации инновационного проекта.

25.08.2023 в рамках августовской конференции педагогических работников (секция «Инклюзивное образование как актуальное направление развития системы образования») заместителем директора по основной деятельности Лазуркиной Д.М. были представлены промежуточные результаты работы в рамках инновационного проекта. Подготовлена информация «Повышение качества обучения и воспитания детей с ОПФР в условиях образовательной инклюзии». В сборнике материалов областной августовской конференции педагогических работников Могилевской области «Развитие системы образования Могилевской области-гарантия стабильности и созидания» опубликована одноименная  статья.

В сентябре 2023г. в целях реализации Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2022 г. № 701 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451», приказа главного управления по образованию Могилевского облисполкома № 348 от 28.08.2023, протокола № 1 республиканского семинара на тему «Навыки коммуникации с инвалидами различных категорий, в том числе по оказанию ситуационной помощи» от 26 июля 2023 г. в ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР»  издан приказ по оказанию ситуационной помощи инвалидам и физически ослабленным лицам. Приказом директора определены работники, ответственные за оказание ситуационной помощи инвалидам. Участниками инновационной деятельности были разработаны и распространены памятки по оказанию ситуационной помощи различным категориям инвалидов.

С целью повышения профессионального уровня четыре участника инновационной деятельности 15-16.09.2023 посетили тренинг в г. Минске «Онлайн-обучение, чтобы стать практиком MOVE.Междисциплинарная двигательная тренировка для людей с ограниченными возможностями», организованный детским благотворительным социально-реабилитационным центром «Каритас».

С целью обмена опытом между специалистами системы специального образования Могилевской и Брестской областей  26.10.2023 года прошел семинар «Навыки коммуникации с инвалидами различных категорий, в том числе по оказанию ситуационной помощи» на платформе видеосвязи Телемост. В мероприятии приняли участие более 100 педагогических работников системы специального образования.

В своих выступлениях специалисты Могилевской области представили четкий алгоритм ситуационной помощи инвалидам различных категорий, рассказали о развитии доступной среды и внедрении требований универсального дизайна. Директор ГУО «Шкловская специальная школа-интернат» Александрова Инга Викторовна обстоятельно на конкретных примерах показала, какие моменты и почему нужно учитывать при общении и взаимодействии с людьми с нарушением зрения и оказании им ситуационной помощи. От Могилевской областной организации ОО «Бел ТИЗ» были представлены ролики по этике общения с незрячими «Общайся на равных». Специалисты Брестской области на видеопримерах представили  особенности и правила, которые нужно знать при общении с людьми, имеющими нарушение слуха; рассказали об использовании принципов ясного языка; напомнили основные требования по оказанию помощи и порядок оказания ситуационной помощи лицам с двигательными нарушениями.

С 23 по  27.10.2023 в учреждении была проведена предметная неделя «Формирование основ безопасности жизнедеятельности в учреждении специального образования».

В рамках методической недели в классах и группах были проведены тематические образовательные мероприятия, открытые уроки и занятия, подготовлены консультации для родителей, оформлены стендовые фотоматериалы.

Одной из главных задач учреждения образования  является поддержание личной безопасности обучающихся с ТМН, формирование готовности уклоняться от опасных ситуаций и сообщать о них взрослым. С целью повышения профессиональной компетентности специалистов образовательного процесса 03.11.2023  в учреждении состоялось методическое объединение учителей-дефектологов, учителей на тему «Использование STEAM-технологий для формирования навыков безопасного поведения детей с ТМН». Педагоги делились опытом работы, демонстрировали дидактические пособия и наглядные материалы, изготовленные в рамках недели педагогического мастерства «Формирование  навыков безопасности жизнедеятельности в учреждении специального образования».

Для специалистов районных (городских) ЦКРОиР Брестской и Могилевской областей 26 октября 2023 г. был организован  семинар «Навыки коммуникации с инвалидами различных категорий, в том числе по оказанию ситуационной помощи» на платформе видеосвязи Телемост. В своих выступлениях специалисты Могилевской области представили четкий алгоритм ситуационной помощи инвалидам различных категорий, рассказали о развитии доступной среды в учреждении образования и внедрении требований универсального дизайна. Специалисты Брестской области на видеопримерах представили  особенности и правила, которые нужно знать при общении с людьми, имеющими нарушение слуха; рассказали об использовании принципов ясного языка; напомнили основные требования по оказанию помощи и порядок оказания ситуационной помощи лицам с двигательными нарушениями.

В ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР» 31.10.2023 состоялась встреча группы взаимопомощи на тему «Безусловная любовь, как принять ребенка таким, какой он есть».

Одной из главных задач учреждения образования  является поддержание личной безопасности обучающихся с ТМН, формирование готовности уклоняться от опасных ситуаций и сообщать о них взрослым. С целью повышения профессиональной компетентности специалистов образовательного процесса 03.11.2023 г. в ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР» состоялось методическое объединение учителей-дефектологов, учителей на тему «Использование STEAM-технологий для формирования навыков безопасного поведения детей с ТМН». Педагоги делились опытом работы, демонстрировали дидактические пособия и наглядные материалы, изготовленные в рамках недели педагогического мастерства «Формирование  навыков безопасности жизнедеятельности в учреждении специального образования». Учитель класса «Б» И.В.Миненкова познакомила специалистов с перспективной на сегодняшний день технологией «STEAM» и возможностью использования элементов образовательных модулей STEAM-образование в работе с обучающимисяЦКРОиР. Учителя-дефектологи осветили вопросы формирования культуры безопасного поведения у детей с ТМН при использовании образовательного модуля «LEGO-конструирование» и применении дидактических пособий, изготовленных самостоятельно.

Также 29.11.2023 в ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР» прошло заседание родительского клуба «Защитные механизмы. Пути выхода из кризисных состояний». В процессе общения участники представили свои проблемные ситуации в метафорической форме, сделали проработку личных переживаний и определили выбор, который необходимо сделать на данном этапе. По желанию участников их ситуации были представлены в виде кейсов и определены пути решения.

08.12.23 была подготовлена сводная информация о проведенных межведомственных мероприятиях в 2023 г. в рамках межведомственного взаимодействия государственных органов и иных организаций по формированию и выполнению ИПРА инвалидов, детей-инвалидов.

Заместителем директора по основной деятельности Лазуркиной Д.М. 27.12.2023 была проведена деловая игра на тему «Реализация права детей с ОПФР на получение специального образования и коррекционно-педагогической помощи», секция «Специальное образование» на XIII Республиканском рождественском фестивале педагогического мастерства (27.12.2023).

25.08.2023 в рамках августовской конференции педагогических работников (секция «Инклюзивное образование как актуальное направление развития системы образования») заместителем директора по основной деятельности Лазуркиной Д.М. были представлены промежуточные результаты работы в рамках инновационного проекта. Подготовлена информация «Повышение качества обучения и воспитания детей с ОПФР в условиях образовательной инклюзии». В сборнике материалов областной августовской конференции педагогических работников Могилевской области «Развитие системы образования Могилевской области-гарантия стабильности и созидания» опубликована одноименная  статья.

В сентябре 2023г. в целях реализации Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2022 г. № 701 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451», приказа главного управления по образованию Могилевского облисполкома № 348 от 28.08.2023, протокола № 1 республиканского семинара на тему «Навыки коммуникации с инвалидами различных категорий, в том числе по оказанию ситуационной помощи» от 26 июля 2023 г. в ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР»  издан приказ по оказанию ситуационной помощи инвалидам и физически ослабленным лицам. Приказом директора определены работники, ответственные за оказание ситуационной помощи инвалидам. Участниками инновационной деятельности были разработаны и распространены памятки по оказанию ситуационной помощи различным категориям инвалидов.

С целью повышения профессионального уровня четыре участника инновационной деятельности 15-16.09.2023 посетили тренинг в г. Минске «Онлайн-обучение, чтобы стать практиком MOVE.Междисциплинарная двигательная тренировка для людей с ограниченными возможностями», организованный детским благотворительным социально-реабилитационным центром «Каритас».

С целью обмена опытом между специалистами системы специального образования Могилевской и Брестской областей  26.10.2023 года прошел семинар «Навыки коммуникации с инвалидами различных категорий, в том числе по оказанию ситуационной помощи» на платформе видеосвязи Телемост. В мероприятии приняли участие более 100 педагогических работников системы специального образования.

В своих выступлениях специалисты Могилевской области представили четкий алгоритм ситуационной помощи инвалидам различных категорий, рассказали о развитии доступной среды и внедрении требований универсального дизайна. Директор ГУО «Шкловская специальная школа-интернат» Александрова Инга Викторовна обстоятельно на конкретных примерах показала, какие моменты и почему нужно учитывать при общении и взаимодействии с людьми с нарушением зрения и оказании им ситуационной помощи. От Могилевской областной организации ОО «Бел ТИЗ» были представлены ролики по этике общения с незрячими «Общайся на равных». Специалисты Брестской области на видеопримерах представили  особенности и правила, которые нужно знать при общении с людьми, имеющими нарушение слуха; рассказали об использовании принципов ясного языка; напомнили основные требования по оказанию помощи и порядок оказания ситуационной помощи лицам с двигательными нарушениями.

С 23 по  27.10.2023 в учреждении была проведена предметная неделя «Формирование основ безопасности жизнедеятельности в учреждении специального образования».

В рамках методической недели в классах и группах были проведены тематические образовательные мероприятия, открытые уроки и занятия, подготовлены консультации для родителей, оформлены стендовые фотоматериалы.

Одной из главных задач учреждения образования  является поддержание личной безопасности обучающихся с ТМН, формирование готовности уклоняться от опасных ситуаций и сообщать о них взрослым. С целью повышения профессиональной компетентности специалистов образовательного процесса 03.11.2023  в учреждении состоялось методическое объединение учителей-дефектологов, учителей на тему «Использование STEAM-технологий для формирования навыков безопасного поведения детей с ТМН». Педагоги делились опытом работы, демонстрировали дидактические пособия и наглядные материалы, изготовленные в рамках недели педагогического мастерства «Формирование  навыков безопасности жизнедеятельности в учреждении специального образования».

В мае 2024 г. участниками инновационной деятельности закончена разработка локального нормативного акта, в котором определен  механизм функционирования и реализации отдельных направлений оценки качества образования «Положение о внутренней системе оценки качества специального  образования в ГУО «МОЦКРОиР».

Обеспечено размещение материалов по реализации инновационного проекта на интернет-сайте ЦКРОиР http://mockroir.by и в информационной системе сопровождения инновационных проектов http://inov.academy.edu.by.

В целом, работа  МОЦКРОиР в инновационном режиме дала качественно новый виток образовательному процессу, т.к. самообразовательная работа педагогов постепенно перешла в исследовательскую, а законные представители обучающихся с ТМН также сделали первые шаги к самообучению и самообразованию и продолжат данную работу и в дальнейшем.

Демонстрация и трансляция инновационного опыта

На протяжении всего срока реализации проекта обобщение результатов обсуждалось на заседании педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях методического объединения педагогов ЦКРОиР, областных методических мероприятиях.

27 февраля 2024 г. состоялся областной творческий отчет в государственном учреждении образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Шклова» на тему «Оценка качества специального образования в условиях ЦКРОиР: стратегия и инструментарий». На данном мероприятии был представлен опыт работывсех участников инновационного проекта Могилевской области (в том числе и ГУО «МОЦКРОиР»).

Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, чтопрограмма реализации инновационного проекта в период с 2021 по 2024 гг.выполнена полностью, проведенные мероприятия соответствовали поставленным целям и задачам. Цель достигнута благодаря слаженной работе управленческой команды, мотивации педагогов-участников инновационной деятельности, качеству подготовки методических мероприятий.

Диагностические исследования подтвердили эффективность инновационной деятельности, положительная динамика достигнута по всем показателям: оценка качества коррекционно-образовательного процесса в дошкольных группахМОЦКРОиР, оценка качества условий освоения учебных программ воспитанниками с ТМН, оценка качества результатов освоения учебных программ воспитанниками в МОЦКРОиР, качество инновационной деятельности в МОЦКРОиР.

Участники инновационной деятельности в полной мере реализовали запланированные исследования в рамках своих тем, разработали локальный нормативный акт, в котором определен  механизм функционирования и реализации отдельных направлений оценки качества образования «Положение о внутренней системе оценки качества специального  образования в ГУО «МОЦКРОиР».

Итоги реализации инновационного проекта свидетельствуют о значимости формируемого инновационного опыта в решении проблемы созданияоценки качества специальногоо образования лиц с ТМН в условиях ЦКРОиР.

Рекомендации

1. Руководителю инновационного проекта Мозоловской Е.Г. представить справку о результатах реализации инновационного проекта в отдел педагогических инноваций УО «МГОИРО» до 6 мая 2024 года.

2. Заместителю директора по основной деятельности Лазуркиной Д.М.разместить справку о результатах реализации инновационного проекта за 2021-2024 гг. на сайте учреждения образования, информационной системе сопровождения инновационных проектов в системе образования (https://inov.academy.edy.by/) до 17 мая 2024г.

Заместитель директора

по основной деятельности 	Д.М.Лазуркина

Приложение 1

Кадровый состав участников инновационного проекта

ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР»

| № | ФИО | Должность | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мозоловская Елена Генриховна | Директор | Первая |
|  | Лазуркина Дина Михайловна | Заместитель директора по основной деятельности | Высшая |
|  | Бабарыкова Наталья Александровна | Воспитатель дошкольного образования | Первая |
|  | Пищенко Галина Николаевна | Учитель - дефектолог | Первая |
|  | Половцева Христина Александровна | Учитель - дефектолог | Вторая |
|  | Герасимова Раиса Тихоновна | Воспитатель дошкольного образования | Первая |
|  | Дьякова Ольга Владимировна | Учитель - дефектолог | Высшая |
|  | Ермаченко Жанна Игоревна | Учитель - дефектолог | Высшая |
|  | Королькова Наталья Александровна | Педагог - психолог | Высшая |
|  | Кузьмич Галина Андреевна | Воспитатель дошкольного образования | Высшая |
|  | Легерова Тамара Витальевна | Учитель - дефектолог | Первая |
|  | Михайлова Екатерина Геннадьевна | Воспитатель дошкольного образования | Высшая |
|  | Ситникова Татьяна Николаевна | Воспитатель дошкольного образования | Высшая |
|  | Цветкова Елена Валентиновна, | Воспитатель дошкольного образования | Первая |
|  | Гусева Ольга Петровна, | Воспитатель дошкольного образования | Первая |

Приложение 2

Темы педагогических исследований педагогов

ГУО «Могилевский областной ЦКРОиР»

Тема педагогического исследования заместителя директора Лазуркиной Д.М.:

«Формирование педагогической компетенции в области организации инновационной деятельности в ЦКРОиР»

Тема педагогического исследования учителей-дефектологов:

«Формирование коммуникативной сферы средствами поддерживающей и альтернативной коммуникации у лиц с ТМН»

Тема педагогического исследования воспитателей:

«Формирование игровой деятельности как основы социально-эмоционального развития детей с ТМН»

Тема педагогического исследования педагога-психолога:

«Создание условий для успешной социализации ребенка с ТМН»

Приложение 3

Анкета для педагогических работников

Ф.И.О._________________________ Должность____________________

Уважаемые коллеги!

Внимательно прочитайте, оцените критерии и результат напишите в графе «ответы»: 0 – нет, 1 — скорее нет; 2 — скорее да; 3 — да

| Утверждение | Ответы |
| --- | --- |
| I. Мотивационные компетенции |  |
| Я разделяю и принимаю основные идеи инклюзивного образования |  |
| Мне интересно инклюзивное образование, я хочу узнать больше об инклюзии в образовании |  |
| Мне понятна и близка социальная модель понимания инвалидности |  |
| Я готов(а) работать с обучающимися с особенностями психофизического развития в условиях инклюзивного образования |  |
| Я готов(а) работать в команде специалистов и родителей |  |
| II. Когнитивные компетенции |  |
| Я знаю, в чём сущность инклюзивного образования, его основные идеи и принципы |  |
| Я знаю возрастные и психологические особенности детей, с которыми я работаю |  |
| Я знаю, как организовать образовательный процесс в классе / группе, где обучается ребёнок с ОПФР |  |
| Я знаю, как вовлечь ребёнка с ОПФР в позитивное взаимодействие с другими детьми в учебной и внеучебной деятельности |  |
| III. Операционные компетенции |  |
| Я умею адаптировать задания таким образом, чтобы они были доступны каждому обучающемуся |  |
| У меня получается видеть и подчёркивать возможности ребёнка с особенностями в разных видах деятельности, создавать «ситуации успеха» для него |  |
| Я умею сотрудничать с родителями детей с особенностями, выстраивая партнёрские отношения с ними |  |
| IV. Рефлексивные компетенции |  |
| Я умею выявлять эффективные и неэффективные способы организации взаимодействия участников инклюзивного образования |  |
| Я умею адекватно оценивать собственную профессиональную деятельность, проектировать и осуществлять профессиональное самообразование в области инклюзивного образования |  |

Приложение 4

Комплексная система 
оценки качества дошкольного образования воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями

в физическом и (или) психическом развитии